Załącznik nr 3

(WZÓR)

UMOWA NR ……………../2013

Zawarta w dniu   ………………………..r. w Urzędzie Gminy Irządze pomiędzy:

Gminą Irządze  reprezentowaną przez

Wójta Gminy Irządze  – Jana Molendę

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

firmą:  ……………………………………………………..mającą siedzibę w: …………………………………………………………………………………………….

działającą na podstawie:

REGON  ……………………        NIP…………………………………………………..

reprezentowaną przez :

……………………………………………………………………………………………     zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759    – z późn. zm.) – Prawo zamówień publicznych  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dla zadania pn.

„Przebudowa mostu nad rzeką Białką w m. Zawada Pilicka w km 0+040”

2. Zakres robót określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej, które stanowią integralną część umowy.

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy

2. Termin zakończenia robót:  do dnia 31 sierpnia 2013r.

§ 4

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: ……………………………

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ……………………………………

§ 5

1. Całkowita wartość robót z podatkiem VAT jest kwotą przedstawioną w ofercie                             w  wysokości:………………. brutto (słownie złotych):…………………………………… …………………………………………………………………………………………………

kwota netto wynosi……………………………:(słownie złotych )…………………………… …………………………………………………………………………………………………..

2.   Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości robót określonych w umowie tj…………………………zł (słownie:……………………………………………………………………………..)

4. Formy wniesienia zabezpieczenia zgodnie z pkt 14.2 SIWZ.

1) Zabezpieczenie jest przeznaczone na:

a) gwarancję zgodnego z umową wykonania robót – 70% kwoty zabezpieczenia,

b) zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i jakości – 30% kwoty zabezpieczenia,

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach:

a) na gwarancje zgodnego z umową wykonania robót   - 30 dni po odbiorze końcowym,

b) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi              - 15 dni po upływie okresu rękojmi

6) Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokość zabezpieczenia z

jakichkolwiek przyczyn ulegnie zwiększeniu, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić

wniesione zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7) Strony postanawiają, iż w przypadku jeżeli wykonawca nie wykona swoich obowiązków

należytego wykonania umowy a obowiązku te wykona zastępczo zamawiający

przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie on miał

prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na

którym były przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

§ 6

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 7

1.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z  technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

2. Na wykonane przez siebie roboty budowlane Wykonawca udzieli Zamawiającemu

36 miesięcznej gwarancji

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z wykorzystaniem własnego

sprzętu

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9

1. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty. Dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

3. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz odpowiedzialności cywilnej, która powinna uwzględnić szkody

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 10

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje ich funkcje koordynacyjną.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) informowania zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,    w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2) informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru robót .

§ 11

1. W przypadku nie dotrzymania terminu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Wykonawca oświadcza , że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej , o której mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza , że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu , ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

6. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4.

§ 12

1. Komisyjny odbiór końcowy robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

2. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalają, iż odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu protokołów odbioru, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

6. Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru , jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno być przekazane Wykonawcy w terminie 14 dni przed terminem odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki :

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia ,

§ 15

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Rejonowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY